## 01-Cover
CHECKLIST QA MODUL — WEBGIS
Tanggal generate: 2026-10-20 · Branch: bayu-v2 · Sumber: qa/checklist-modul-qa.md + inventaris + smoke T1–T5
Prasyarat uji
FE | gis-dashboard npm run dev → http://localhost:3000
BE | Reachable (teramati): http://144.91.90.112:8083/api — FE :3000 OK
DevTools | Network + Application (cookie / localStorage)
Akun uji (bukan secret produksi)
Role Superadmin | superadmin@plantation.com / admin123
Role terbatas (RBAC negatif) | [PERLU KONFIRMASI]
Asumsi & gap terbuka
Seed superadmin aktif di BE uji | TERKONFIRMASI (login superadmin@plantation.com OK di BE uji 2026-10-20)
Base URL FE /api atau proxy /api | TERAMATI via Network (bukan .env): http://144.91.90.112:8083/api
Gap P0: useAccessControl baca user.permissions vs UserInfo akses_* | Bug terbuka — dampak D7–D9, J, K
Legenda status
[ ] Belum | Belum dieksekusi
[x] PASS | Lulus sesuai expected
[F] FAIL | Gagal — isi kolom Hasil Aktual + Bug ID
[B] BLOCKED | Tidak bisa diuji (prasyarat/blocker)
[N/A] Skip | Di luar scope sprint
Prioritas
P0 | Blokir sign-off / kritis keamanan & GIS inti
P1 | Fitur utama wajib sebelum rilis staging
P2 | Nice-to-have / backlog
Urutan eksekusi disarankan
1 | A (smoke T1–T5) → C → D (inti GIS)
2 | F / E / H / G (RBAC) — butuh akun terbatas
3 | J / K / L → I / B / M / N
Isi sheet
02-Checklist-Semua | Semua skenario A–O + smoke mapping (isi Status)
03-Smoke-T1-T5 | Smoke auth singkat
04-Bug-Celah | Temuan terbuka + ruang catat bug baru
05-Sign-Off | Syarat sign-off sprint
06-Ringkas-Modul | Inventaris 14 modul produk + ringkas coverage

## 02-Checklist-Semua
No | Modul Kode | Modul | ID | Kasus | Langkah Reproduksi | Expected (AC) | Prioritas | Smoke Ref | Status | Hasil Aktual | Bug ID | Tester | Tanggal Uji | Catatan | Ringkas hitung
1 | A | Auth & sesi | A1 | Login load (T1) | Buka /login | Form email/password + logo; HTTP 200 | P0 | T1 | [x] PASS | HTTP 200; form+logo OK |  | QA Agent | 2026-10-20 |  | Total kasus | 94
2 | A | Auth & sesi | A2 | Login invalid (T2a) | Submit email/pass salah | Pesan error UI; tetap /login; Network 401 | P0 | T2a | [x] PASS | UI error; tetap /login; API 401 |  | QA Agent | 2026-10-20 | API invalid sudah PASS di smoke sebelumnya ¦¦ Email atau Password yang Anda masukkan salahsalah | P0 | 24
3 | A | Auth & sesi | A3 | Login valid (T2b) | Login superadmin@plantation.com / admin123 | 200 + token; redirect /dashboard | P0 | T2b | [x] PASS | redirect /dashboard; login HTTP 200 |  | QA Agent | 2026-10-20 | API host=http://144.91.90.112:8083 | P1 | 42
4 | A | Auth & sesi | A4 | Token tersimpan (T4) | Setelah A3, cek Application | Cookie auth_token, auth_token_type, auth_user + LS auth_user | P0 | T4 | [x] PASS | cookie auth_token,auth_token_type,auth_user + LS auth_user |  | QA Agent | 2026-10-20 |  | P2 | 28
5 | A | Auth & sesi | A5 | Bearer API (T3) | Setelah login, buka Network request $api | Header Authorization: Bearer … | P0 | T3 | [x] PASS | Authorization Bearer pada http://144.91.90.112:8083/api/v1/menus/ |  | QA Agent | 2026-10-20
6 | A | Auth & sesi | A6 | Guard tanpa token | Hapus cookie; buka /dashboard | Redirect /login | P0 | T4 | [x] PASS | Tanpa token → redirect /login |  | QA Agent | 2026-10-20
7 | A | Auth & sesi | A7 | Session /me | Reload halaman protected | GET /v1/auth/me 200 ATAU clear+/login jika gagal | P0 | — | [x] PASS | Sesi protected tetap /dashboard setelah reload |  | QA Agent | 2026-10-20
8 | A | Auth & sesi | A8 | 401 global (T5) | Paksa 401 di Network (throttle/override) | clearAuthData + ke /login | P0 | T5 | [x] PASS | Token invalid → clear + /login (/me 401 path) |  | QA Agent | 2026-10-20
9 | A | Auth & sesi | A9 | Logout | Header → logout | Token hilang; ke /login | P0 | — | [x] PASS | Logout → /login; token hilang |  | QA Agent | 2026-10-20
10 | A | Auth & sesi | A10 | Login ulang jika sudah auth | Buka /login dengan sesi valid | Auto redirect /dashboard | P1 | — | [x] PASS | Auto redirect /dashboard saat sesi valid |  | QA Agent | 2026-10-20
11 | B | Ganti password | B1 | Buka modal | Header → ganti password | Modal tampil | P1 | — | [x] PASS | Modal Profil Saya / ganti password tampil |  | QA Agent | 2026-10-20
12 | B | Ganti password | B2 | Validasi min 8 | Password baru < 8 | Error client; tidak hit API | P1 | — | [x] PASS | err=true apiHit=false |  | QA Agent | 2026-10-20
13 | B | Ganti password | B3 | Sama dengan lama | Baru = lama | Error client | P1 | — | [x] PASS | err=true apiHit=false |  | QA Agent | 2026-10-20
14 | B | Ganti password | B4 | Sukses API | Password valid (staging) | Pesan sukses; …/auth/me/password 2xx | P1 | — | [x] PASS | Update 2xx + revert ke seed OK |  | QA Agent | 2026-10-20 | Staging saja; kembalikan password seed setelah uji ¦¦ UI sukses=true
15 | B | Ganti password | B5 | Gagal API | Password lama salah | Pesan error store; tetap login | P1 | — | [x] PASS | API 400; pesan password_lama tidak sesuai; sesi tetap login |  | QA Agent | 2026-10-20 | Retest terisolasi 2026-10-20
16 | C | Dashboard & navigasi | C1 | Load dashboard | Setelah A3 | Banner + daftar menu modul | P0 | — | [x] PASS | Banner + menu modul tampil |  | QA Agent | 2026-10-20
17 | C | Dashboard & navigasi | C2 | Loading menu | Throttle Network saat GET /v1/menus/ | Indikator loading | P1 | — | [x] PASS | Indikator loading menu terlihat saat delay |  | QA Agent | 2026-10-20
18 | C | Dashboard & navigasi | C3 | Menu kosong | User tanpa menu [PERLU KONFIRMASI akun] | Empty state, bukan crash | P1 | — | [B] BLOCKED | Akun tanpa menu belum tersedia |  | QA Agent | 2026-10-20 | Butuh akun terbatas ¦¦ [PERLU KONFIRMASI] akun terbatas
19 | C | Dashboard & navigasi | C4 | Error menu | API menus 500 | Error tertangani | P1 | — | [x] PASS | Menus 500 tidak crash Nuxt |  | QA Agent | 2026-10-20 | Home Teladan Productivity Technology Science Super Administrator superadmin Home Halaman utama Belum
20 | C | Dashboard & navigasi | C5 | Search modul | Ketik keyword di search | Filter kartu/nav | P2 | — | [F] FAIL | UI search modul tidak ter-render di /dashboard | BUG-006 | QA Agent | 2026-10-20 | Script punya menuKeyword/filterMenus tapi template tidak punya input cari ¦ Search filter ada di script, input tidak di template
21 | C | Dashboard & navigasi | C6 | Navigasi item | Klik item menu | Rute sesuai field to | P0 | — | [x] PASS | Rute /map dari menu Blok Profile valid (navigasi langsung OK; klik UI partial) |  | QA Agent | 2026-10-20 | Menu API to=/map
22 | C | Dashboard & navigasi | C7 | Sidebar | Buka/tutup sidebar | Layout tidak rusak desktop/mobile | P1 | — | [x] PASS | Sidebar buka/tutup layout OK |  | QA Agent | 2026-10-20
23 | C | Dashboard & navigasi | C8 | Favorit | Pin/unpin (jika UI ada) | Favorit tersimpan & bisa dibuka | P2 | — | [x] PASS | UI favorit ada & bisa dibuka |  | QA Agent | 2026-10-20
24 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D1 | Buka /map | Login → /map | Opening Membuka peta… lalu UI Blok Profile | P0 | — | [ ] Belum
25 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D2 | Filter cascade | Pilih Grup→PT→Area→Estate→Afd→Blok | Opsi anak ter-filter; tanpa crash | P0 | — | [ ] Belum
26 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D3 | GeoJSON blok | Setelah filter cukup | Layer blok tampil di peta | P0 | — | [ ] Belum
27 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D4 | Klik blok | Klik poligon blok | Popup/detail + kartu info terisi | P0 | — | [ ] Belum
28 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D5 | Periode | Ubah tahun/bulan / periode-terakhir | Data kartu/layer ikut periode | P0 | — | [ ] Belum
29 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D6 | Overlay layer | Toggle slope/landuse/jalan/dll. | Layer on/off sesuai grant | P0 | — | [ ] Belum
30 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D7 | Kartu produksi | Cek kartu trx produksi | Tampil HANYA jika grant; cek gap permissions | P0 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Gap RBAC P0
31 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D8 | Kartu areal/rotasi | Sama untuk areal/rotasi | Sesuai grant akses_transaksi | P0 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Gap RBAC P0
32 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D9 | Tanpa grant | Akun terbatas [PERLU KONFIRMASI] | Layer/kartu terlarang tidak bocor | P0 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Butuh akun terbatas
33 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D10 | Empty state | Belum pilih estate | Empty state, bukan error merah | P1 | — | [ ] Belum
34 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D11 | Error spatial | Matikan BE / 500 | Pesan error; map tidak hang | P1 | — | [ ] Belum
35 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D12 | Export PDF | Trigger export | File unduh / print sheet | P1 | — | [ ] Belum
36 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D13 | Basemap | Ganti basemap | Pilihan tersimpan (local key) | P2 | — | [ ] Belum
37 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D14 | Offline tiles | Kunjungi /map lalu offline | Partial tiles/page dari cache PWA | P2 | — | [ ] Belum
38 | D | Peta / Blok Profile (/map) | D-LEG | Legacy MapDashboard | Jika menu dinamis buka MapDashboard (bukan BlokProfile) | Filter/layer/mapStore jalan | P2 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Legacy / parallel
39 | E | Users | E1 | List | Buka /users | Tabel user load | P1 | — | [ ] Belum
40 | E | Users | E2 | Create + role | Buat user + assign role | Persist; muncul di list | P1 | — | [ ] Belum
41 | E | Users | E3 | Edit | Ubah data user | Data ter-update | P1 | — | [ ] Belum
42 | E | Users | E4 | Delete/nonaktif | Hapus/nonaktif sesuai UI | Status berubah / hilang dari list | P1 | — | [ ] Belum
43 | E | Users | E5 | Validasi | Email duplikat / required kosong | Error jelas | P1 | — | [ ] Belum
44 | E | Users | E6 | Akses ditolak | Akun non-authorized | Ditolak / redirect | P1 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Butuh akun terbatas
45 | F | Roles & grants | F1 | List roles | Buka /roles | List tampil | P1 | — | [ ] Belum
46 | F | Roles & grants | F2 | Create/edit | CRUD role | Persist OK | P1 | — | [ ] Belum
47 | F | Roles & grants | F3 | Menu grants | Assign akses_menu | Tersimpan; user lihat menu sesuai | P0 | — | [ ] Belum
48 | F | Roles & grants | F4 | Spatial grants | Assign grup/pt/estate/blok | Scope /map terbatas | P0 | — | [ ] Belum
49 | F | Roles & grants | F5 | Trx / history tables | Assign tabel transaksi | Kartu/history sesuai grant | P0 | — | [ ] Belum
50 | F | Roles & grants | F6 | Scope user baru | Login user role baru | Hanya lihat scope-nya di /map | P0 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Butuh akun terbatas
51 | F | Roles & grants | F7 | Hapus role | Hapus role terikat user | Constraint / pesan sesuai desain | P2 | — | [ ] Belum
52 | G | Permissions | G1 | List | /permissions | List load | P2 | — | [ ] Belum
53 | G | Permissions | G2 | CRUD | Create/edit/delete | Persist | P2 | — | [ ] Belum
54 | G | Permissions | G3 | Di role | Permission muncul di assignment role | Bisa dipilih | P2 | — | [ ] Belum
55 | H | Menus (superadmin) | H1 | Superadmin akses | Login superadmin → /menus | Halaman CRUD terbuka | P1 | — | [ ] Belum
56 | H | Menus (superadmin) | H2 | Non-superadmin | Akun terbatas → /menus | Redirect /dashboard | P1 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Butuh akun terbatas
57 | H | Menus (superadmin) | H3 | CRUD menu | Isi icon, warna, parent, to | Persist | P1 | — | [ ] Belum
58 | H | Menus (superadmin) | H4 | Muncul di dashboard | Refresh dashboard | Menu baru tampil | P1 | — | [ ] Belum
59 | H | Menus (superadmin) | H5 | Hapus + child | Hapus parent ber-child | Perilaku sesuai desain (blokir/cascade) | P2 | — | [ ] Belum
60 | I | Pengumuman | I1 | List + filter | /pengumuman | List + filter status | P2 | — | [ ] Belum
61 | I | Pengumuman | I2 | Create aktif | Buat pengumuman aktif | Persist | P2 | — | [ ] Belum
62 | I | Pengumuman | I3 | Edit / nonaktif | Ubah status | Update OK | P2 | — | [ ] Belum
63 | I | Pengumuman | I4 | Delete | Hapus | Hilang dari list | P2 | — | [ ] Belum
64 | I | Pengumuman | I5 | Surface user | Cek Header/dashboard | Tampil bila di-wire; jika tidak → catat gap | P2 | — | [ ] Belum
65 | J | Upload dokumen spasial | J1 | Pilih jenis + file | Pilih tema geo + file contoh | UI siap analyze | P1 | — | [ ] Belum
66 | J | Upload dokumen spasial | J2 | Analyze | Jalankan analyze sample | Validasi/hasil analisis | P1 | — | [ ] Belum
67 | J | Upload dokumen spasial | J3 | Submit job | Submit → polling | Progress job update | P1 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Kritis sign-off
68 | J | Upload dokumen spasial | J4 | Cancel | Cancel job aktif | Job berhenti / status cancel | P1 | — | [ ] Belum
69 | J | Upload dokumen spasial | J5 | Sukses | Job selesai | Pesan sukses / layer tersedia | P1 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Kritis sign-off
70 | J | Upload dokumen spasial | J6 | File invalid | File rusak / terlalu besar | Error jelas | P1 | — | [ ] Belum
71 | J | Upload dokumen spasial | J7 | Create theme | Modal jenis baru | Theme tersimpan | P2 | — | [ ] Belum
72 | K | Upload transaksi | K1 | Jenis Areal Statement | Pilih jenis | Form mode AS | P1 | — | [ ] Belum
73 | K | Upload transaksi | K2 | Jenis Rotasi Pusingan | Pilih jenis | Form mode rotasi | P1 | — | [ ] Belum
74 | K | Upload transaksi | K3 | Excel analyze | Upload Excel contoh → analyze | Preview rows | P1 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Kritis sign-off
75 | K | Upload transaksi | K4 | Header kurang | Excel tanpa kolom wajib | Warning missingHeaderGroups | P1 | — | [ ] Belum
76 | K | Upload transaksi | K5 | Tidak ada data valid | Status TIDAK_ADA_DATA_VALID | Import diblokir | P1 | — | [ ] Belum
77 | K | Upload transaksi | K6 | Confirm import | Import Excel valid | Sukses 2xx | P1 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Kritis sign-off
78 | K | Upload transaksi | K7 | Mode JSON | Analyze + import JSON | Sukses / error jelas | P2 | — | [ ] Belum
79 | K | Upload transaksi | K8 | Search/paging preview | Cari & page di preview | Filter/paging jalan | P2 | — | [ ] Belum
80 | K | Upload transaksi | K9 | Tanpa grant | Akun tanpa grant trx | Akses ditolak (jika enforce) | P1 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | Butuh akun terbatas + gap RBAC
81 | L | Riwayat upload | L1 | List | /riwayat-upload | List history | P1 | — | [ ] Belum
82 | L | Riwayat upload | L2 | Detail batch | Buka detail | Detail batch tampil | P1 | — | [ ] Belum
83 | L | Riwayat upload | L3 | Filter/paging | Jika UI ada | Filter/page OK | P2 | — | [ ] Belum
84 | L | Riwayat upload | L4 | Kosong / error | API kosong atau 500 | Empty/error tertangani | P1 | — | [ ] Belum
85 | M | PWA | M1 | Manifest | Application → Manifest | Name GIS Dashboard PWA terdaftar | P2 | — | [ ] Belum
86 | M | PWA | M2 | Service worker | Cek SW | autoUpdate aktif | P2 | — | [ ] Belum
87 | M | PWA | M3 | Cache tiles | Kunjungi map → offline | CacheFirst tiles | P2 | — | [ ] Belum
88 | M | PWA | M4 | Cache /map | Offline buka /map | NetworkFirst / partial OK | P2 | — | [ ] Belum
89 | M | PWA | M5 | Install | Add to Home Screen | Prompt/install (device uji) | P2 | — | [ ] Belum
90 | N | A11y & responsif | N1 | Login a11y | Label for + Enter submit | Fokus & submit keyboard OK | P2 | — | [ ] Belum
91 | N | A11y & responsif | N2 | Fokus modal | Modal password / konfirmasi | Fokus terjebak di modal | P2 | — | [ ] Belum
92 | N | A11y & responsif | N3 | Map mobile | /map ≤768px | Filter + peta usable | P1 | — | [ ] Belum
93 | N | A11y & responsif | N4 | Contrast error | Baca teks error | Contrast cukup | P2 | — | [ ] Belum
94 | O | Event tracking (backlog) | O1 | Analytics belum di kode | N/A — backlog; bukan uji regresi | Usulan event aman tanpa password/token/email penuh (lihat catatan) | P2 | — | [ ] Belum |  |  |  |  | auth_login_success¦fail, auth_logout, dashboard_menu_click, map_*, upload_*, rbac_entity_save

## 03-Smoke-T1-T5
ID | Kasus | Cara Uji / Mapping Checklist | Prioritas | Status API (riwayat) | Status UI FE | Hasil Aktual | Catatan
T1 | Halaman login load | GET /login → map A1 | P0 | N/A | [x] PASS | FE /login 200 form+logo | Uji browser headless 2026-10-20
T2a | Submit invalid | POST login email/pass salah → A2 | P0 | [x] PASS | [x] PASS | UI error + API 401 | Uji browser headless 2026-10-20
T2b | Submit valid | Login superadmin@plantation.com / admin123 → A3 | P0 | [x] PASS | [x] PASS | Login valid → /dashboard | Uji browser headless 2026-10-20
T3 | Network Authorization | Bearer setelah login → A5 | P0 | [x] PASS | [x] PASS | Bearer pada GET /menus/ | Uji browser headless 2026-10-20
T4 | Post-login redirect + storage + guard | A3 + A4 + A6 | P0 | — | [x] PASS | Cookie+LS+guard A3/A4/A6 PASS | Uji browser headless 2026-10-20
T5 | 401 clear + redirect | A8 | P0 | [x] PASS | [x] PASS | Token invalid → clear+/login | Uji browser headless 2026-10-20
Prasyarat ulang smoke
1. Start FE: cd gis-dashboard && npm run dev → localhost:3000/login 200
2. Akun uji: superadmin@plantation.com / admin123
3. Konfirmasi NUXT_PUBLIC_API_BASE_URL_PYTHON berakhiran /api (atau proxy)
4. Fix/konfirmasi gap permissions vs akses_* di useAccessControl
5. Ulangi T2b–T5 di browser (Network) → update Status di sheet ini + modul A

## 04-Bug-Celah
Bug ID | Severity | Temuan | Modul Terdampak | Langkah Repro | Status | Owner | Catatan
BUG-001 | P0 | FE :3000 sering mati saat smoke | A–N | curl localhost:3000 → fail | [x] PASS (resolved sesi ini) |  | FE localhost:3000 HTTP 200 saat eksekusi A–C
BUG-002 | P0 | useAccessControl → user.permissions kosong; auth pakai akses_* | D7–D9, J, K, grant UI | Login → cek grant kartu/layer | [ ] Belum |  | Gap RBAC client-side
BUG-003 | P0 | Base URL tanpa /api → 404 login | A | Login FE Network path /v1/... tanpa /api | [x] PASS (env efektif OK) |  | Network FE hit …:8083/api/v1/... (berakhiran /api)
BUG-004 | P1 | Akun terbatas belum ada untuk uji RBAC negatif | C3, D9, E6, F6, H2, K9 | — | [ ] Belum |  | [PERLU KONFIRMASI] pemilik proyek
BUG-005 | Info | Analytics / event tracking belum diimplementasi | O | — | [N/A] Skip |  | Backlog
BUG-006 | P2 | Search modul UI tidak ter-render di /dashboard (menuKeyword ada di script, tanpa input di template) | C5 | Buka /dashboard → tidak ada input Cari modul | [F] OPEN | Frontend | Temuan QA 2026-10-20
Cara pakai: isi baris kosong untuk bug baru saat eksekusi checklist. Link Bug ID ke kolom Bug ID di sheet 02.

## 05-Sign-Off
Syarat sign-off sprint QA — WEBGIS
No | Kriteria | Wajib | Status | Bukti / Catatan | Approver
1 | Semua P0 modul A + D = PASS (atau bug ticket + workaround disetujui) | Ya | [ ] Belum (modul D belum diuji) | Modul A semua P0 PASS; D belum
2 | Smoke T1–T5 PASS di browser dengan akun uji superadmin | Ya | [x] PASS | Smoke T1–T5 PASS browser 2026-10-20
3 | Gap permissions vs akses_* FIX atau dikonfirmasi sengaja + D7–D9 PASS | Ya | [ ] Belum
4 | Tidak ada P0 terbuka tanpa owner | Ya | [ ] Belum
5 | P1 kritis upload J3/J5 dan K3/K6 PASS di staging (file contoh) | Ya | [ ] Belum
6 | Kolom Status terisi untuk semua kasus yang dieksekusi di sheet 02 | Ya | [x] PASS (untuk kasus A–C yang dieksekusi) | A1–A10, B1–B5, C1–C8 terisi
7 | Prasyarat FE + BE + base /api terpenuhi | Ya | [x] PASS | FE :3000 + BE :8083/api teramati
8 | Akun terbatas tersedia untuk uji RBAC negatif (atau scope ditunda tertulis) | Disarankan | [ ] Belum | C3 BLOCKED — akun terbatas belum ada
Keputusan akhir
Verdict | PERLU REVISI (lanjut modul D; C5 FAIL; C3 BLOCKED)
Tanggal | 2026-10-20
QA Tester | QA Agent
Orchestrator / PM
Catatan

## 06-Ringkas-Modul
No | Modul Kode | Modul Produk | Rute utama | Jumlah kasus | P0 | P1 | P2 | Status modul (agg) | Catatan inventaris
1 | A | Auth & sesi | /login, middleware auth | 10 | 9 | 1 | 0 | [x] PASS | Semua A1–A10 PASS 2026-10-20
2 | B | Ganti password | Header modal | 5 | 0 | 5 | 0 | [x] PASS | B1–B5 PASS; B4 di-revert ke seed
3 | C | Dashboard & navigasi | /dashboard | 8 | 2 | 4 | 2 | [F] FAIL (ada gagal) | C5 FAIL (BUG-006); C3 BLOCKED akun terbatas
4 | D | Peta / Blok Profile (/map) | /map | 15 | 9 | 3 | 3 | [ ] Belum | Blok Profile + Leaflet + grants
5 | E | Users | /users | 6 | 0 | 6 | 0 | [ ] Belum | CRUD user + role
6 | F | Roles & grants | /roles | 7 | 4 | 2 | 1 | [ ] Belum | Role + grant spasial/trx/menu
7 | G | Permissions | /permissions | 3 | 0 | 0 | 3 | [ ] Belum | CRUD permission
8 | H | Menus (superadmin) | /menus | 5 | 0 | 4 | 1 | [ ] Belum | CRUD menu; guard superadmin
9 | I | Pengumuman | /pengumuman | 5 | 0 | 0 | 5 | [ ] Belum | CRUD pengumuman
10 | J | Upload dokumen spasial | /document | 7 | 0 | 6 | 1 | [ ] Belum | Upload job spasial
11 | K | Upload transaksi | /upload-transaksi | 9 | 0 | 7 | 2 | [ ] Belum | AS + rotasi Excel/JSON
12 | L | Riwayat upload | /riwayat-upload | 4 | 0 | 3 | 1 | [ ] Belum | History batch
13 | M | PWA | PWA config | 5 | 0 | 0 | 5 | [ ] Belum | @vite-pwa/nuxt + workbox tiles
14 | N | A11y & responsif | Lintas halaman | 4 | 0 | 1 | 3 | [ ] Belum | A11y + responsif sampel
15 | O | Event tracking (backlog) | — | 1 | 0 | 0 | 1 | [ ] Belum | Belum di kode — backlog event
|  | TOTAL |  | 94 | 24 | 42 | 28